| Mã | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Có 4 PBI đạt Done: Hủy chuyến (5 SP), Đánh giá tài xế (5 SP), Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP). Tổng là 15 SP. PBI thanh toán ví 8 SP mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, phải tính 0 SP, không được cộng 6 SP. |
| BC2 | Đúng | Burndown ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đường Actual Line đi ngang nên nhóm nên trao đổi tại Daily Scrum để tìm nguyên nhân, chẳng hạn công việc đang bị tắc nghẽn hoặc có quá nhiều việc dở dang. |
| BC3 | Sai | Ngày 2 còn 21 SP, ngày 3 tăng lên 24 SP. Ngày 3 Đức thêm PBI hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn trị giá 3 SP, nên 21 + 3 = 24 SP. Đường tăng do bổ sung phạm vi công việc, không đủ căn cứ kết luận Developers làm việc chậm. |
| BC4 | Sai | Ngày 9 còn 11 SP, nhưng ngày 10 báo cáo còn 0 SP. Theo quy tắc, Actual Line phải phản ánh công việc còn lại thực tế; không được sửa số liệu chỉ để chạm Ideal Line. PBI chưa Done vẫn phải được ghi nhận là chưa hoàn thành. |
| BC5 | Sai | PBI thanh toán ví có 8 SP, mới làm khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD. Không được chuyển thành 2 SP còn lại để tính một phần hoàn thành; PBI chưa Done quay lại Product Backlog để Product Owner sắp xếp thứ tự. |

Tính lại Velocity:

| PBI | SP | Trạng thái cuối Sprint | SP được tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 8 | Chưa Done, chưa qua Integration Test | 0 |
| Hủy chuyến trước khi tài xế nhận | 5 | Done | 5 |
| Đánh giá tài xế sau chuyến đi | 5 | Done | 5 |
| Lưu địa chỉ yêu thích | 3 | Done | 3 |
| Đổi ảnh đại diện | 2 | Done | 2 |
| Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn | 3 | Chưa làm | 0 |

Velocity đúng của Sprint 4 là: 5+5+3+2= 15 SP.